АДМИНИСТРАЦИЯ

ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА

СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 февраля  2021 года     № 09

Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Создание условий для социально-экономического развития Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области за 2020 год"

Руководствуясь Постановлением Администрации Пречистенского сельского поселения от 08  декабря 2015 года  № 79  «Об утверждении Порядка разработки  и методики оценки эффективности  реализации муниципальных программ  Пречистенского  сельского  поселения Духовщинского района  Смоленской  области», Администрация  Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   отчет о   реализации   и оценке эффективности муниципальной    программы «Создание условий для  социально-экономического развития Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области за 2020 год",  утвержденной Постановлением Администрации Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области № 39 от 11 ноября 2019 года.

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационных стендах Администрации Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области и разместить на официальном сайте Администрации Пречистенского  сельского поселения  Духовщинского района Смоленской области в сети «Интернет» http://prechistoe.admin-smolensk.ru.

| Глава муниципального образования Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области |  | Т.А.Смирнова |
| --- | --- | --- |
| Утвержден постановлением Администрации Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 26.02.2021 года № 09 |  |  |

- ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

- О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Создание условий для  социально-экономического развития Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области за 2020 год"

Муниципальная программа "Создание условий для  социально-экономического развития Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области за 2020 год"- (далее Программа)  утверждена Постановлением Администрации Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области № 39 от 11 ноября 2019 года.

Цель муниципальной Программы

Целями программы являются:

-  создание условий,  для обеспечения деятельности  органов местного самоуправления муниципального образования;

-  эффективное решение вопросов местного значения в части развития и содержания территорий Пречистенского сельского поселения;

-  обеспечение права жителей поселения на получение оперативной и  достоверной информации  о деятельности органов местного самоуправления;

- создание условий для устойчивого развития поселения, эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, повышение качества жизни сельского населения

Основные программные мероприятия Программы

Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Основные мероприятия:

- организация деятельности органов местного самоуправления Пречистенского сельского поселения;

- обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования;

-  обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления;

-   обеспечения мероприятий   относящихся к общегосударственным вопросам, в том числе на управление государственной (муниципальной) собственностью, обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

-  обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной  сети.

-   изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические и кадастровые паспорта), для последующей регистрации права муниципальной собственности на такие объекты;

-  получения кадастровых выписок, кадастровых паспортов земельных участков и кадастровых планов территорий, необходимых для оформления права муниципальной собственности на земельные участки;

-  содержание муниципального жилого фонда;

- уплата взносов на капремонт жилого фонда;

-  текущий ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

-  организация и проведение мероприятий по содержанию и восстановлению сетей уличного освещения;

-  обеспечение мероприятий по благоустройству территорий поселения;

- мероприятия по осуществлению социальных выплат в виде пенсий, являющихся публичными нормативными обязательствами

Исполнители основных мероприятий программы

Администрация Пречистенского сельского поселения Духовщинского района  Смоленской области.

Финансирование Программы

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществлялось за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Информация о  ходе реализации муниципальной программы

«Создание условий для  социально-экономического развития Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области" за 2020 год

| Наименование программы, подпрограммы | Перечень выполненных мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на 2020 год( с учетом внесенных изменений) |  |  |  | Фактически исполнено за 2020 год |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | из федерального бюджета | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из федерального бюджета | из областного бюджета | из местного бюджета |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Создание условий для социально-экономического развития Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области" | ИТОГО: | 20683,1 | 405,8 | 3218,0 | 17059,3 | 19775,3 | 405,8 | 3218,0 | 16151,5 | 95,6 |  |
| «Обеспечение деятельности Администрации Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» | - обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области по выполнению муниципальных функций и полномочий | 4596,5 | - | - | 4596,5 | 4410,1 | - | - | 4410,1 | 95,9 |  |
| «Обеспечение мероприятий по другим общегосударственным вопросам на территории Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области" | -обеспечение решения общегосударственных вопросов на территории Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области по выполнению муниципальных функций и полномочий | 841,6 | - | - | 841,6 | 824,3 | - | - | 824,3 | 97,9 |  |
| "Развитие дорожного хозяйства на территории Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области" | - ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения | 10973,1 | - | 3091,4 | 7881,7 | 10965,9 | - | 3091,4 | 7874,5 | 99,9 |  |
| "Обеспечение мероприятий по содержанию жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области" | - повышение уровня благоустройства территории Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области - содержание муниципального жилого фонда; - уплата взносов на капремонт жилого фонда; - текущий ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; - организация и проведение мероприятий по содержанию и восстановлению сетей уличного освещения; - обеспечение мероприятий по благоустройству территорий поселения | 3974,7 | 405,8 | 126,6 | 3442,3 | 3277,8 | 405,8 | 126,6 | 2745,4 | 82,5 |  |
| "Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной службы) в Пречистенском сельском поселении Духовщинского района Смоленской области" | - повышение качества жизни отдельных категорий граждан на территории сельского поселения путем предоставления своевременно и в полном объеме пенсионного обеспечения в соответствии с действующим законодательством - мероприятия по осуществлению социальных выплат в виде пенсий, являющихся публичными нормативными обязательствами | 265,2 | - | - | 265,2 | 265,2 | - | - | 265,2 | 100,0 |  |
| "Земле-устройство и землепользова-ние" | - обеспечение мероприятий по оформлению прав собственности на муниципальное имущество | 32,0 | - | - | 32,0 | 32,0 | - | - | 32,0 | 100,0 |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

В ПРЕЧИСЕНСКОМ СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ ДУХОВЩИНСКОГО  РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  ЗА 2020 ГОД

| № п/п | Наименование программ | Критерии оценки |  |  |  |  |  | Качественная характеристика Программа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К1 | К2 | К3 | К4 | К5 | Суммарное значение интегрального показателя |  |
| 1 | «Создание условий для социально-экономического развития Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» за 2020 год | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 45 | достаточно эффективная |

Критерии оценки:

К1 = 10 баллов, так  как цели Программы соответствуют системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования.

К2 = 10 баллов, так как Программа соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительное количество представляет собой текущую деятельность Администрации.

К3 = 5 баллов, так как в Программе рассчитаны показатели эффективности реализации программы. Методика расчета этих показателей в программе отсутствует.

К4 = 10 баллов, так как финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило свыше 80 процентов от запланированного значения.

К5 = 10 баллов, так как ежегодный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 = 45 баллов.

Оценка Программы – достаточно  эффективная.