

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПРЕЧИСТЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА**

**СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 23 марта 2020 года № 16

|  |
| --- |
| Об утверждении отчета о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социально-экономическое развития Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области за 2019 год" |

Руководствуясь Постановлением Администрации Пречистенского сельского поселения от 08 декабря 2015 года № 79 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области», Администрация Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1. Утвердить отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области за 2019 год", утвержденной Постановлением Администрации Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области № 34 от 13 ноября 2018 года.

 2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационных стендах Администрации Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области и разместить на официальном сайте Администрации Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области в сети «Интернет» <http://prechistoe.admin-smolensk.ru>.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава муниципального образованияПречистенского сельского поселенияДуховщинского районаСмоленской области: | Смирнова Т.А. |

|  |
| --- |
| Утвержден постановлением Администрации Пречистенского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области от 23.03.2020 года №16 |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Социально-экономическое развитие Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области за 2019 год"**

Муниципальная программа "Социально-экономическое развитие Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области за 2019 год"- (далее Программа) утверждена Постановлением администрации Добринского сельского поселения № 34 от 13 ноября 2018 года.

**Цель муниципальной Программы**

Целями программы являются:

- создание условий, для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования;

- эффективное решение вопросов местного значения в части развития и содержания территорий Пречистенского сельского поселения;

- обеспечение права жителей поселения на получение оперативной и достоверной информации о деятельности органов местного самоуправления;

- создание условий для устойчивого развития поселения, эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения, повышение качества жизни сельского населения

**Основные программные мероприятия Программы**

 Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий.

Основные мероприятия:

- организация деятельности органов местного самоуправления Пречистенского сельского поселения;

- обеспечение исполнения муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования;

- обеспечение информирования населения о деятельности органов местного самоуправления;

- обеспечения мероприятий относящихся к общегосударственным вопросам, в том числе на управление государственной (муниципальной) собственностью, обеспечение первичных мер пожарной безопасности;

- обеспечение мероприятий по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети.

- изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества (технические и кадастровые паспорта), для последующей регистрации права муниципальной собственности на такие объекты;

- получения кадастровых выписок, кадастровых паспортов земельных участков и кадастровых планов территорий, необходимых для оформления права муниципальной собственности на земельные участки;

- содержание муниципального жилого фонда;

- уплата взносов на капремонт жилого фонда;

- текущий ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

- организация и проведение мероприятий по содержанию и восстановлению сетей уличного освещения;

- обеспечение мероприятий по благоустройству территорий поселения;

- мероприятия по осуществлению социальных выплат в виде пенсий, являющихся публичными нормативными обязательствами

**Исполнители основных мероприятий программы**

Администрация Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области.

**Финансирование Программы**

Финансовое обеспечение мероприятий программы осуществляется за счет средств областного и местного бюджета.

**Информация о ходе реализации муниципальной программы**

**«Социально-экономическое развития Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области"**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Перечень выполненных мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения |
| планируемое на 2019 год( с учетом внесенных изменений) | Фактически исполненоза 2019 год |
| Всего | из областного бюджета | из местного бюджета | Всего | из областного бюджета | из местного бюджета |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Социально-экономическое развитие Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области** | **ИТОГО:** | **6596,3** | **0** | **6596,3** | **6416,9** | **0** | **6416,9** | **97,3** |
| **«Обеспечение деятельности Администрации Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области»** | - обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области по выполнению муниципальных функций и полномочий | **2196,1** | **0** | **2196,1** | **2168,5** | **0** | **2168,5** | **98,7** |
| **«Обеспечение мероприятий по другим общегосударственным вопросам"** | -обеспечение решения других общегосударственных вопросов на территории Добринского сельского поселения - противопожарная безопасность-информирование населения о деятельности администрации | **14,8** | **0** | **14,8** | **14,8** | **0** | **14,8** | **100,0** |
| **"Развитие дорожного хозяйства на территории Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области"** | - ремонт существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе и улично-дорожной сети, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния для обеспечения безопасности дорожного движения | **3033,2** | **0** | **3033,2** | **3032,4** | **0** | **3032,4** | **99,9** |
| ***"*Обеспечение мероприятий по содержанию жилищно-коммунального комплекса и благоустройство территории Добринского сельского поселения»** | - повышение уровня благоустройства территории Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области- содержание муниципального жилого фонда;- уплата взносов на капремонт жилого фонда;- текущий ремонт и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;- организация и проведение мероприятий по содержанию и восстановлению сетей уличного освещения;- обеспечение мероприятий по благоустройству территорий поселения | **1227,2** | **0** | **1227,2** | **1076,9** | **0** | **1076,9** | **87,8** |
| **"Пенсионное обеспечение"** | - повышение качества жизни отдельных категорий граждан на территории сельского поселения путем предоставления своевременно и в полном объеме пенсионного обеспечения в соответствии с действующим законодательством - мероприятия по осуществлению социальных выплат в виде пенсий, являющихся публичными нормативными обязательствами | **125,0** | **0** | **125,0** | **124,3** | **0** | **124,3** | **100,0** |

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ**

**В ДОБРИНСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДУХОВЩИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование программ** | **Критерии оценки** | **Качественная характеристика Программа** |
| **К1** | **К2** | **К3** | **К4** | **К5** | **Суммарное значение интегрального показателя**  |
| **1** | **«Социально-экономическое развитие Добринского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области» на 2019 год** | **10** | **10** | **5** | **10** | **10** | **45** | **достаточно эффективная** |

**Критерии оценки:**

**К1** = **10 баллов,** так  как цели Программы соответствуют системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования.

**К2 = 10 баллов**, так как Программа соответствует критерию, но в перечне мероприятий значительное количество представляет собой текущую деятельность Администрации.

**К3 = 5 баллов,** так как в Программе рассчитаны показатели эффективности реализации программы. Методика расчета этих показателей в программе отсутствует.

**К4 = 10 баллов,** так как финансовое обеспечение Программы из всех источников финансирования составило свыше 80 процентов от запланированного значения.

**К5 = 10 баллов,** так как ежегодный отчет о ходе реализации программы полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям.

**К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 = 45 баллов.**

**Оценка Программы – достаточно  эффективная.**